## Auftragsliste
Auftragsnr. | Kunde | Produkt / Variante | Auftragsbestätigung (Datum) | Liefertermin | Aktueller Bereich | Im Bereich seit (Datum) | Liegezeit (Tage) | Nächster Schritt | Verantwortlich | Offene Punkte | Status
BEISPIEL-001 | Beispielkunde A | Sondermaschine, Variante B | 2026-09-24 | 2026-12-23 | Konstruktion | 2026-10-20 |  | Stückliste freigeben | Konstruktion | Farbe mit Kunde klären | wartet auf Kunde
BEISPIEL-002 | Beispielkunde B | Förderanlage, Erweiterung | 2026-10-03 | 2026-12-08 | Arbeitsvorbereitung | 2026-10-23 |  | Arbeitspläne erstellen | AV |  | in Arbeit
BEISPIEL-003 | Beispielkunde C | Prüfstand, Neukonstruktion | 2026-09-04 | 2026-11-13 | Einkauf | 2026-10-18 |  | Bestellung Zukaufteile auslösen | Einkauf | Lieferzeit Antrieb offen | wartet intern
Formulas:
Liegezeit (Tage) = IF([Im Bereich seit (Datum)]="","",TODAY()-[Im Bereich seit (Datum)])

## So geht’s
Auftragsliste: Vorlage von Keralo (keralo.de)
Eine Zeile pro Kundenauftrag. Die Zeilen mit „BEISPIEL“ löschen, bevor Sie anfangen.
Aktueller Bereich und Status per Auswahlliste. Liegezeit rechnet sich aus „Im Bereich seit“ (heute minus Datum).
Ab 3 Tagen Liegezeit wird die Zelle orange markiert.
Wenn ein Auftrag in den nächsten Bereich geht: Bereich ändern und „Im Bereich seit“ auf das heutige Datum setzen.
Erklärung der Spalten: keralo.de/blog/auftragsliste-excel/